## Sheet1
|  | Planned |  | Actual
Item # | Function | Start-date | End-Date | Actual Start-date | Actual End-date | Status
1 | Add angular (In-Progress) | 2019-08-13 | 2019-08-19 | 2019-08-13 | 2019-08-21 | Completed
2 | Add APIs | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 2019-08-22 | 2019-08-27 | Completed
3 | Update Angular to use APIs | 2019-08-26 | 2019-09-06 | 2019-08-28 | 2019-09-12 | Completed
4 | Unit test | 2019-09-09 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | Completed
4 | Deploy docker local | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-10-02 | Completed
| Add more client pages to use APIs (Add new User/Book) | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 2019-10-03 |  | Not started
5 | Config CI/CD | 2019-09-30 | 2019-10-04 |  |  | In-Progress
6 | Register Azure Account | 2019-10-07 | 2019-10-11 |  |  | Completed
7 | Add Docker Registry in Azure and config Auto CI/CD | 2019-10-14 | 2019-10-18 |  |  | Completed
8 | Add Wiki page | 2019-10-21 | 2019-10-25 |  |  | Not started
9 | Send to line manager |  |  |  |  | Not started